МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новомосковский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет

имени Д.И. Менделеева»

Кафедра

«Вычислительная техника и информационные технологии»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине «ПАСОИУ»

на тему «Оценка трудоемкости программного обеспечения»

Преподаватель								        Ткаченко А.Д.							личная подпись, дата

Студент									        Бицура М.С.

личная подпись, дата

Группа									         АС-22-1

г. Новомосковск

2025г.

Цель работы

Получить практические навыки оценки трудоёмкости разработки программного модуля на основе вариантов использования, технической сложности проекта и квалификации разработчиков, в соответствии с методикой, приведённой в методических указаниях.

1. Задание

На основании эскизного проекта и технического проекта определить трудоёмкость разработки программного модуля «Библиотека-2».

2. Основная часть

2.1 Название модуля

Модуль «Библиотека-2».

2.2 Назначение модуля

Автоматизация процессов: поиск литературы; формирование заказа; выдача и возврат; контроль просрочек; формирование отчётов о востребованности.

2.3 Расчёт трудоёмкости программного модуля

Методика оценки — Use Case Points (UCP). Используются четыре группы факторов: сложность интерфейсов действующих лиц; сложность вариантов использования; техническая сложность проекта; квалификация разработчиков.

Таблица 1 - Оценка сложности интерфейсов действующих лиц

| Действующее лицо | Тип | Вес |
| --- | --- | --- |
| Читатель | Сложный | 3 |
| Библиотекарь | Сложный | 3 |
| Заведующий | Сложный | 3 |
| База данных | Простой | 1 |

Суммарная сложность: UA = 10

Таблица 2 - Оценка сложности вариантов использования

| Вариант использования | Сложность | Вес |
| --- | --- | --- |
| Просмотр карты | Простой | 5 |
| Поиск литературы | Средний | 10 |
| Формирование заказа | Сложный | 15 |
| Подтверждение заказа | Простой | 5 |
| Выдача книги | Средний | 10 |
| Возврат книги | Средний | 10 |
| Проверка просрочек | Простой | 5 |
| Формирование отчётов | Средний | 10 |

Суммарная сложность: UC = 70

Таблица 3 - Оценка технической сложности проекта

| Показатель |  | Вес |  | Оценка |  | Ti × Bi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределённая система |  | 2 |  | 1 |  | 2 |
| Производительность |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
| Онлайн-режим |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Сложная обработка данных |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
| Повторное использование |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
| Простота установки |  | 0.5 |  | 3 |  | 1.5 |
| Простота использования |  | 0.5 |  | 4 |  | 2 |
| Переносимость |  | 2 |  | 1 |  | 2 |
| Простота изменений | 1 |  | 4 |  | 4 |  |
| Параллелизм | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Безопасность | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| Внешний доступ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Требования к обучению | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

TCF = 0.835

Таблица 4 - Оценка квалификации разработчиков

| Показатель | Вес | Оценка | Fi × Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Знакомство с технологией | 1.5 | 3 | 4.5 |

Продолжение таблицы 4.

| Опыт разработки | 0.5 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опыт ООП | 1 | 3 | 3 |
| Наличие аналитика | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Мотивация | 1 | 5 | 5 |
| Стабильность требований | 2 | 3 | 6 |
| Частичная занятость | -1 | 0 | 0 |
| Сложность языка | -1 | 1 | -1 |

EF = 0.83

5) Итоговый расчёт

UCP ≈ 55.5

Трудоёмкость = 1110 чел-час.